## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 2025年综合补助经费-河北省学校卫生与健康教育工作系列活动 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 360105-河北医科大学 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 60 | 到位数 | 60 | 执行数 |  | 60 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 60 | 其中：一般公共预算资金 | 60 | 其中：一般公共预算资金 |  | 60
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 在全省范围内开展近视防控宣教活动及试点城市（石家庄、衡水、辛集）的视力健康状况及健康行为调研活动，掌握全省儿童近视基本状况，为学校系统开展近防工作给于数据支撑和指导。通过系列宣讲活动，提高学生、家长、学校层面近视防控知识及技能的知晓率，扩大学生近视防控宣传的覆盖面。 |  |  |  | 本项目旨在通过综合性的宣教、普查与调研，掌握重点学生群体在多方面的健康状况，提升各方综合健康素养，为学校开展系统性的卫生与健康教育工作提供支持。从各项指标完成情况看，项目全面完成了年度预期目标，具体情况如下：1. 覆盖面与时效目标圆满完成：综合性的健康宣教与普查调研活动覆盖总人次达6.2万人，达到并超过6万人次的预期目标。所有计划内的系列活动均按期完成，执行时效达到100%。2. 成本控制与效率目标有效达成：实际人均综合成本控制在预算范围内，表明项目在预算约束下实现了高效运作。3. 知识普及与满意度目标效果显著：通过系列宣讲，重点健康知识综合知晓率抽查结果为96%，服务对象对系列活动的综合满意度达97%，均超过95%的预期目标，证明宣教内容有效传递且活动形式获得认可。4. 行为改善目标基本实现但略有差距：抽查显示，宣教对象在综合健康行为促成方面的提高占比为94%，略低于95%的预期目标。这表明多主题知识传导效果良好，但在促进行为实质性改变方面仍有提升空间。5. 预算执行极为充分：项目预算执行进度为99.96%，资金使用规范、高效，保障了各项活动的顺利实施。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 宣教与调研总人次 | 宣教调研活动覆盖人次 | 12.5 | ≥ | 6 | 万人 | 6.2 | 完成 | 12.5
| 产出指标 | 成本指标 | 人均宣教与调研成本 | 人均宣教与调研成本 | 12.5 | ≤ | 10 | 元/人 | 10 | 完成 | 12.5
| 产出指标 | 质量指标 | 近视防控知识知晓率 | 抽查宣教对象对近视防控知识的知晓情况 | 12.5 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 12.5
| 产出指标 | 时效指标 | 宣教及调研计划完成时效 | 宣教及调研计划完成时效 | 12.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用眼卫生与近视防控知识与技能提高 | 抽查宣教对象用眼卫生与近视防控知识与技能提高占比 | 30 | ≥ | 95 | % | 94 | 完成 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对宣教及调研工作的满意度 | 服务对象对宣教及调研工作的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 97 | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 95
五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题与原因分析：“综合健康行为促成率”指标实际完成值为94%，略低于95%的预期目标，表明在多主题健康知识向长期、稳固的日常行为实践转化方面，效果有待进一步加强。原因分析：（1）宣教形式对行为训练的针对性有待加强。系列活动中知识普及环节占比较高，而在指导不同健康主题下的具体、标准化行为技能（如规范坐姿、膳食搭配实操、情绪调节练习）方面，深度和个性化不足。（2）多主题行为改变的复杂性。涉及视力、体姿、营养、心理等多方面的健康习惯养成，其干预点和维持策略各异，短期集中活动在建立系统性的长效行为支持环境方面存在局限。（3）综合行为评估方法面临挑战。当前主要通过问卷进行综合测评，难以精确、客观地量化学生在多个维度上的真实行为改变水平。下一步整改措施：（1）推动宣教内容向技能培训深化。在后续活动中，针对不同健康主题开发模块化、标准化的技能实操课程（如脊柱健康操训练课、营养标签解读实践、心理放松技巧工作坊），强化“学-练-用”一体化教学。（2）构建“数据驱动”的精准干预闭环。利用本次普查获得的多维健康数据，建立分主题、分层级的风险预警与反馈机制。向学校及家庭提供个性化的健康提示与简易干预指南，推动调研成果直接转化为具体行动。（3）探索多元化、过程性行为评估体系。试点结合行为观察记录、短期健康挑战任务、技能展示等方式进行评估。探索将健康行为维持与校园文化活动相结合，建立正向激励机制，提升行为改变的可持续性。
填报人: | 李璐 |  |  | 联系电话: | 18031140385
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。